## Plan-Team-Project
.NET for Developer (www.stanford.com.vn)
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC PROJECT BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN
STT | Công việc | Ghi chú | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Developer | 2014-08-29
1 | Quản lý thông tin người dùng, thêm mới, sửa và xóa người dùng | Ok | 22/08/2014 | 27/08/2014 | AnhTD | 60%
2 | Quản lý thông tin vai trò, thêm mới, sửa và xóa vai trò | Ok | 22/08/2014 | 27/08/2014 | AnhTD
3 | Phân vai trò cho người dùng, xóa vai trò người dùng |  | 22/08/2014 | 27/08/2014 | AnhTD
4 | Quản lý các quyền (chức năng) của phần mềm, thêm mới, sửa và xóa quyền |  | 22/08/2014 | 27/08/2014 | HienND | 60%
5 | Phân quyền sử dụng cho vai trò |  | 22/08/2014 | 27/08/2014 | HienND
6 | Quản lý sản phẩm, thêm mới, sửa và xóa thông tin sản phẩm Duyệt, xuất bản nhiều sản phẩm được chọn Tìm kiếm theo mã sản phẩm, tên sản phẩm, từ ngày đến ngày, loại sản phẩm, hãng sản xuất |  | 22/08/2014 | 27/08/2014 | TungNT | 95%
7 | Quản lý chủ đề, thêm mới, sửa và xóa chủ đề |  | 22/08/2014 | 27/08/2014 | GiangNQ | 95%
8 | Quản lý loại sản phẩm, thêm mới, sửa và xóa loại sản phẩm |  | 22/08/2014 | 27/08/2014 | GiangNQ
9 | Quản lý hãng sản xuất, thêm mới, sửa và xóa hãng sản xuất | GiangNQ | 22/08/2014 | 27/08/2014 | LocLM
10 | Quản lý thông tin quốc gia, thêm mới, sửa và xóa quốc gia | TamNT | 22/08/2014 | 27/08/2014 | PhongNV
11 | Quản lý thông tin khách hàng, thêm mới, sửa và xóa khách hàng |  | 22/08/2014 | 27/08/2014 | TamNT | 90%
12 | Quản lý thông tin loại khách hàng, thêm mới, sửa và xóa loại khách hàng |  | 22/08/2014 | 27/08/2014 | TamNT
13 | Hiển thị danh sách sản phẩm ngoài trang chủ |  | 2014-08-30 | 2014-09-05 | AnhTD
14 | Chi tiết sản phẩm khi xem từ trang sản phẩm |  | 2014-08-30 | 2014-09-05 | AnhTD
15 | Viết form đăng nhập hệ thống |  | 2014-08-30 | 2014-09-05 | GiangNQ
16 | Thông tin hàng mới về slide show chạy trên giao diện thuộc loại hàng mới về |  | 2014-08-30 | 2014-09-05 | GiangNQ
17 | Chủ đề sản phẩm trên trang chủ |  | 2014-08-30 | 2014-09-05 | TâmNT
18 | Xử lý thông tin giỏ hàng khi người dùng chọn trên danh sách sản phẩm |  | 2014-08-30 | 2014-09-05 | TungNT
19 | Viết hàm xử lý kiểm tra quyền của từng form |  | 2014-08-30 | 2014-09-05 | HienND
| Xử lý thông tin khi đặt hàng, nếu thanh toán thành công sẽ thực hiện gửi mail trong đó có thông tin chi tiết về sản phẩm mua |  |  |  | TungNT
| Quản lý hóa đơn mua hàng của khách hàng đã thanh toán |  |  |  | TungNT